Mission de M. Michel Martuchou

Etude de la faisabilité d’une extension du projet de fluoration du sel iodé en RDP Laos

25-29 Mars 2013

- Introduction

Une délégation de l’AOI Paris (J. Abellard et B. Decroix) et AOI Cambodge (F. Courtel) a assuré une visite de terrain du 10 au 18 Février 2013 afin de faire un état des lieux du projet de fluoration du sel iodé et fluoré au Laos. La phase pilote de fabrication et de commercialisation avec un producteur s’achève (2011-2012).

Une évaluation a été réalisée auprès des différents acteurs de ce programme ; elle a permis de faire un bilan exhaustif sur le projet de fluoration du sel iodé et fluoré en RDP Laos.

Les conditions et informations dorénavant permettent de préparer dès maintenant les décisions qui seront entérinées durant un atelier prévu en Octobre 2013 avec les autorités de santé Lao et le producteurs lao. Les études de faisabilité sur une extension du projet à plusieurs producteurs  peuvent maintenant être mises en place afin d’élaborer des stratégies possibles et claires qui seront présentées durant l’atelier aux différents acteurs de ce projet et décideurs.

- Bilan de l’évaluation de février 2013 -  J. Abellard, B. Decroix, F. Courtel, G. Empis

L’évaluation a eu lieu en deux temps :

- Rencontres avec les acteurs Institutionnels : département Hygiène et prévention (ministère de la sante), Centre national de nutrition (ministère de la sante), Département de la promotion et du commerce (Ministère de l’industrie et du Commerce), FDQCC, Unicef, Ambassade de France, AFD.

- Partenaires : Faculté dentaire, Comite du sel Fluore, Association des dentistes lao.

- Producteurs : Khok Saath, Veunkham, Groupement des producteurs de sel.

Thèmes évalués

- Etat des lieux de la production et distribution de l’usine de khok saath

- Etat des lieux et perspectives de l’usine de Veunkham

- Communication

- Contrôle Qualité

- Etat des lieux de la production et de la possible extension à d’autres producteurs

- Mise en place d’un fonds de roulement / pérennité

- Préparation de la phase d’extension

cf. Document 1 «  Etat des lieux et perspectives du programme  de fluoration du sel au Laos »– J. Abellard, F. Courtel, B. Decroix, G. Empis

En complément

Document 2  « Etude sur la production du sel au Laos » mise à jour mars 2013- Sources Unicef et Groupement des producteurs de Sel

Document 3 « Présentation de l’usine de Veunkham» - Fevr2013 – Sources : Veunkham factory

Document 4  « Rapport sur des visites de l’usine de Khok saath – notion de couts »  - Juillet 2012 – Sources M.Leroux

- Objectifs de la mission

Objectif général : Etudier la mise en place de la fluoration du sel sur le site de Veunkham et son intégration dans le programme en cours

Objectifs spécifiques

1. Etat des lieux  et perspectives

- Stratégie d’iodation et de fluoration sur deux producteurs

- Appui à la réalisation d’un atelier de fluoration et d’iodation du sel  avec mélangeur sur le site de Veunkham : conseils techniques pour l’installation de l’atelier, pour la production du sel solaire de qualité alimentaire (lavage et séchage), étapes et calendrier de mise en place, analyses des coûts de production, fluoration du sel bouilli et du sel solaire

- Calendrier des activités dans les 6 mois sur le  site de Khok Saath  (d’ici l’atelier d’octobre 2013)

- Modalité de mise en place du fonds de roulement intégré sur Kok Saath et Veunkam (2013-2015)

- Stratégie de distribution  et de vente du sel iodé et fluoré (2013- 2015)

- Stratégie de communication (2013- 2015)

- Modalités  d’une extension à d’autres producteurs

3. Recommandations en vue de l’atelier d’octobre 2013

- Calendrier

|  | Matin | Apres Midi |
| --- | --- | --- |
| Dimanche | 10h45 / Vientiane | Briefing – AOI |
| Lundi | Veunkham Factory | Veunkham Factory |
| Mardi | Veunkham Factory | Veunkham Factory |
| Mercredi | Khok saath Visite | Khok saath visite |
| Jeudi | Ministère Insdustrie – Dpt de la promotion - FdR | Groupement des producteurs - Me Bounthavy |
| Vendredi |  | Départ |

Il sera fourni en complément des documents cites ci-dessus, les tableaux de productions de sel iode et fluore de 2012 et les analyses de 2013.